## Alle acties samen
THEMA | NR | GROEP | ACTIE | OMSCHRIJVING/HISTORIEK | OPMERKING | GEMEENTE | WATERLOOP | INITIATIEFNEMER | ANDERE BETROKKENEN | TIMING | LINK SGBP
Sanering | 1.01 | 1 | Afstromend water van de R0 en langsgrachten van Terhulpsesteenweg (AWV) sluiten aan op de riolering. Ook bron en of kwelwater is aangesloten op de riolering. |  | Afkoppeling zal niet eenvoudig zijn , er is o.a. een onderdoorpersing nodig t.h.v. de spoorweg. Eerst dient het water afkomstig van de R0 gezuiverd te worden. | Hoeilaart |  | VMM- AWV -Gemeente Hoeilaart |  | 2021-2027
Sanering | 1.02 | 1 | Aanpak instroom ring (R0) | Afkoppeling hemelwater afkomstig van RO dat via grachten de riolering ingaat. | Eerst dient het water afkomstig van de R0 gezuiverd te worden. | Hoeilaart |  | VMM- AWV -Gemeente Hoeilaart |  | 2021-2027
Sanering | 1.03 | 1 | Knelpunten t.h.v. Groenendaalsesteenweg. |  | VMM zoekt dit verder uit of deze relevant zijn i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. | Hoeilaart | IJse | VMM |  | 2016-2017
Sanering | 1.04 | 1 | Bronnen aangesloten op de riolering in J.B. Charlierlaan en slecht werkend overstort in de Rode Kruisstraat. | 22343 is opgedragen op OP 2017 |  | Hoeilaart | IJse | Aquafin |  | 2018-2021
Sanering | 1.05 | 1 | Verweving Terdellebeek met de riolering | Aquafin heeft hier reeds een projectvoorstel ingediend. |  | Hoeilaart | Terdellebeek, Vosdelle | VMM |  | 2018-2021
Sanering | 1.06 | 1 | Knelpunten t.h.v. Albert Biesmanslaan | Gemeente heeft reeds een GIP aanvraag ingediend GIP id 640 | Extra motivatie GIP aanvraag | Hoeilaart |  | VMM |  | 2018-2021
Sanering | 1.07 | 1 | Knelpunten Overijsesteenweg |  | VMM zoekt dit verder uit of deze relevant zijn i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. | Hoeilaart |  | VMM |  | 2016-2017
Sanering | 1.08 | 1 | Verdunnning Tenboslaan | 23233 is opgedragen op OP 2017 |  | Hoeilaart |  | Aquafin |  | 2018-2021
Sanering | 1.09 | 1 | Aansluiten cluster 141-7112 | Gemeente heeft reeds een GIP aanvraag ingediend GIP id 18725 |  | Hoeilaart | Terdellebeek, Vosdelle | Gemeente Hoeilaart |  | 2018-2021
Sanering | 1.10 | 1 | Aansluiten cluster 141-7116 en 141-7115 | Gemeente heeft reeds een GIP aanvraag ingediend GIP id 18724 |  | Hoeilaart | Terdellebeek, Vosdelle | Gemeente Hoeilaart |  | 2018-2021
Sanering | 1.11 | 1 | Gescheiden afvalwater van de Brusselsesteenweg sluit nog gemengd aan op de collector. Er ontbreekt nog een missing link. | Er is reeds een opgedragen project B215001, goedgekeurd op de Ambtelijke Commissie. |  | Hoeilaart |  | Gemeente Hoeilaart |  | 2016-2017
Sanering | 1.12 | 1 | Het gemengd afvalwater van de wijk Barbizon (Overijse) sluit aan op een DWA leiding (Hoeilaart). |  | VMM zoekt dit verder uit en informeert de verschillende aktoren. | Hoeilaart, Overijse |  | VMM |  | 2016-2017
Sanering | 1.13 | 1 | Bekken sluit aan op de riolering |  | VMM zoekt uit of dit een grote impact heeft op de verdunning, wateroverlast en informeert de verschillende aktoren. | Hoeilaart, Overijse |  | VMM |  | 2016-2017
Sanering | 1.14 | 1 | Aansluiten cluster 141-559 | Gemeente heeft reeds een GIP aanvraag ingediend GIP id 19072 |  | Hoeilaart |  | Gemeente Hoeilaart |  | 2018-2021
Sanering | 1.15 | 1 | Aansluiten cluster 141-35 , 141-32 en 141-38 | Er is reeds een opgedragen project, B215056. Niet goedgekeurd op Ambtelijke Commissie | Nieuw voorontwerp noodzakelijk en overleg tussen gemeente Hoeilaart , provincie en ANB? | Hoeilaart |  | Gemeente Hoeilaart |  | 2016-2017
Sanering | 1.16 | 1 | Aansluiten clusters 092-7601 , 092-502 , 092-503 , deze zijn gelegen in de bovenloop van de Ijsse . Vuilvracht zal aangesloten worden op de RWZI van Beersel. |  |  | Sint-Genesius-Rode |  | Gemeente Sint-Genesius-Rode |  | 2021-2027
Sanering | 1.17 | 1 | Riolering aan de westelijke kant van Scherendelle loost nog in de IJse. Hier komt ook de overstortleiding van BBB (eigenaar gemeente) op toe. RWA van project B210045 komt hier ook op toe. | AQF heeft hier een projectvoorstel voor ingediend | Motivatie OP 2018 | Overijse |  | VMM-Aquafin |  | 2016-2017
Sanering | 1.18 | 1 | Overstort klep wordt permanenet opengezet d.m.v. een ijzeren balk. |  | Nieuwe terugslagklep die minder zwaar is? | Overijse |  | Aquafin |  | 2016-2017
Sanering | 1.19 | 1 | Knelpunten Hagaard |  | VMM zoekt dit verder uit of deze relevant zijn i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. | Overijse |  | VMM |  | 2016-2017
Sanering | 1.20 | 1 | Knelpunten Hagaardbosweg | Gemeente heeft reeds een GIP aanvraag ingediend id18847. |  | Overijse |  | Gemeente Overijse |  | 2016-2017
Sanering | 1.21 | 1 | Knelpunten Kalfsborreweg | 22764 is opgedragen op OP 2017 |  | Overijse |  | Aquafin |  | 2016-2017
Sanering | 1.22 | 1 | Knelpunten Jean Tombeurstraat | Gemeente heeft reeds een GIP aanvraag ingediend id18845. | Extra motivatie GIP aanvraag | Overijse |  | Gemeente Overijse |  | 2016-2017
Sanering | 1.23 | 1 | Overstort A.Moerenhoutstraat |  | VMM zoekt dit verder uit of dit relevant is i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. | Overijse |  | VMM |  | 2016-2017
Sanering | 1.24 | 1 | Overstort t.h.v. molen Overijse centrum |  | VMM zoekt dit verder uit of dit relevant is i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. | Overijse |  | VMM |  | 2016-2017
Sanering | 1.25 | 1 | Knelpunten Overijse centrum-noord | Gemeente heeft reeds een GIP aanvraag ingediend id 17459 | Extra motivatie GIP aanvraag | Overijse |  | Gemeente Overijse |  | 2016-2017
Sanering | 1.26 | 1 | Knelpunten Overijse centrum-zuid | Gemeente heeft reeds een GIP aanvraag ingediend id18836. Gemeente heeft reeds de knelpunten in de stationstraat opgelost in eigen beheer. | Extra motivatie GIP aanvraag | Overijse |  | Gemeente Overijse |  | 2016-2017
Sanering | 1.27 | 1 | Knelpunten Overijse centrum-oost |  | VMM zoekt dit verder uit of deze relevant zijn i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. | Overijse |  | VMM |  | 2016-2017
Sanering | 1.28 | 1 | Knelpunten Kouterstraat | AQF heeft hier een projectvoorstel voor ingediend | Motivatie OP 2018 | Overijse |  | VMM-Aquafin |  | 2016-2017
Sanering | 1.29 | 1 | Optimalisatie afkoppeling Koningsberg | Gemeente heeft reeds een GIP aanvraag ingediend id 18846 | Extra motivatie GIP aanvraag | Overijse |  | Gemeente Overijse |  | 2016-2017
Sanering | 1.30 | 1 | Optimalisatie afkoppeling Belgielaan | Van de de 3 bestaande rioleringen wordt er één omgevormt tot een een volwaardige RWA leiding. |  | Overijse |  | Gemeente Overijse |  | 2016-2017
Sanering | 1.31 | 1 | Knelpunten Duisburgsesteenweg |  | Erosie Tervuren ook aansluiting van zandgroeve. | Overijse, Tervuren | Nellebeek |  |  | 2018-2021
Sanering | 1.32 | 1 | Knelpunten overstort Koestraat |  |  | Overijse | Nellebeek | Gemeente Overijse |  | 2018-2021
Sanering | 1.33 | 1 | Verdunnning Marnixwijk | Gemeente heeft reeds grondonderzoek laten uitvoeren. Er is mogelijkheid om RWA ter plaatse te latren infiltreren. | Gemeente heeft de intentie om dit gefaseerd te realiseren. | Overijse |  | Gemeente Overijse |  | 2018-2021
Sanering | 1.34 | 1 | Knelpunten Groeneweg |  | VMM zoekt dit verder uit of deze relevant zijn i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. | Overijse | Nellebeek | VMM |  | 2016-2017
Sanering | 1.35 | 1 | Knelpunten lindaal | AQF heeft hier een projectvoorstel voor ingediend | Motivatie OP 2018 | Overijse | Nellebeek | VMM-Aquafin |  | 2016-2017
Sanering | 1.36 | 1 | Knelpunten Ballingstraat |  | VMM zoekt dit verder uit of deze relevant zijn i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. | Overijse | Nellebeek | VMM |  | 2016-2017
Sanering | 1.37 | 1 | Kwaliteit vijverwater is verslechtert na werken in F Verbeeckstraat |  | AQF onderzoekt of er geen bron is aangesloten op collector die deze vijver normaal gezien moet voeden? | Overijse |  | Aquafin |  | 2016-2017
Sanering | 1.38 | 1 | Afkoppeling bekken Esdoornlaan | Project 21928 is reeds opgedragen. |  | Overijse |  | Aquafin |  | 2018-2021
Sanering | 1.39 | 1 | Aansluiting E411 |  | Eerst dient het renwater van de E411 gezuiverd te worden dat hier op aansluit. | Overijse |  | VMM |  | 2018-2021
Sanering | 1.40 | 1 | Riolering in Ijsebos is in zeer slechte staat | Riolering zou ook niet mogen herbruikt worden als RWA | Overleg met ANB? | Overijse, Hoeilaart | Beek | VMM-Aquafin |  | 2018-2021
Sanering | 1.41 | 1 | Aansluiting R0 | Plannen opgevraagd van de afvoer R0 bij AWV |  | Hoeilaart, Overijse |  | VMM |  | 2018-2021
Sanering | 1.42 | 1 | Verdunning Kausdelle | Reeds met IGO op terrein geweest. Overstort thv Elzastraat komt regelmatig terug in de incidentemelding van AQF. | Link met erosie Kauselle | Overijse, Huldenberg |  | VLM |  | 2016-2017
Sanering | 1.43 | 1 | Knelpunten verdunning Kaalheide |  | VMM zoekt dit verder uit of deze relevant zijn i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. | Huldenberg | Nellebeek | VMM |  | 2016-2017
Sanering | 1.44 | 1 | Knelpunten verdunning de Peuthysstraat |  | VMM zoekt dit verder uit of deze relevant zijn i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. | Huldenberg |  | VMM |  | 2016-2017
Sanering | 1.45 | 1 | Knelpunten verdunning Schonenberg |  | VMM zoekt dit verder uit of deze relevant zijn i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. | Huldenberg |  | VMM |  | 2016-2017
Sanering | 1.46 | 1 | Knelpunten E. Gillisstraat | Gemeente heeft reeds een GIP aanvraag ingediend id 17414 |  | Huldenberg |  | Gemeente Huldenberg |  | 2016-2017
Sanering | 1.47 | 1 | Verdunning bron Huldenberg centrum | Project 22344 is reeds opgedragen. | AQF is bezig met de opmaak van een nota ivm de buffering van dit project. Opwaarts zijn alle erosiemaatregelen reeds genomen. | Huldenberg |  | Aquafin |  | 2016-2017
Sanering | 1.48 | 1 | Aansluiten de Limburg Stiriumlaan | Gemeente heeft reeds een GIP aanvraag ingediend id 114268 |  | Huldenberg | Afstroomgebied IJse | Gemeente Huldenberg |  | 2016-2017
Sanering | 1.49 | 1 | Knelpunten verdunning Kleiwaverstraat |  | VMM zoekt dit verder uit of deze relevant zijn i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. | Huldenberg |  | VMM |  | 2016-2017
Sanering | 1.50 | 1 | Knelpunten verdunning Keiberg | Reeds met IGO op terrein geweest.IGO gaat dit verder onderzoeken. Overstort komt regelmatig terug in de incidentemelding van AQF.AQF is hier met Riobra ook reeds ter plaatse geweest. |  | Huldenberg |  | Gemeente Huldenberg |  | 2018-2021
Sanering | 1.51 | 1 | Knelpunten verdunning Vranksberg |  | VMM zoekt dit verder uit of deze relevant zijn i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. | Huldenberg |  | VMM |  | 2016-2017
Sanering | 1.52 | 1 | Aansluiten vuilvracht zijstraten N253 | Projecten zijn reeds opgedragen | AWV? | Huldenberg |  | Gemeente Huldenberg |  | 2021-2027
Sanering | 1.53 | 1 | Aansluiten vuilvracht N253 | Projecten zijn reeds opgedragen | AWV? | Huldenberg |  | Gemeente Huldenberg / Aquafin |  | 2021-2027
Sanering | 1.54 | 1 | Knelpunten verdunning Wolshaegen | project 22761 is reeds opgedragen |  | Huldenberg |  | Aquafin |  | 2016-2017
Sanering | 1.55 | 1 | Slechtwerkend KWZI Tervuren-Veeweide |  | Dit knelpunt is reeds opgelost, plaatsing pompstation | Huldenberg |  | Gemeente Tervuren |  | 2016-2017
Sanering | 1.56 | 1 | Overstort Kamstraat |  | VMM zoekt dit verder uit of deze relevant zijn i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. | Huldenberg |  | VMM |  | 2016-2017
Sanering | 1100 | 1 | Hoeilaart heeft de intentie om deze legeslatuur 50 % van de rode clusters te voorzien van een IBA |  |  | Hoeilaart |  | Gemeente Hoeilaart |  | 2018-2021
Sanering | 1101 | 1 | Huldenberg heeft de intentie om alle prioritaire IBA's te voorzien van een IBA |  |  | Huldenberg |  | Gemeente Huldenberg |  | 2018-2021
Waterkwaliteit | 2.01 | 2 | Saneren van de afwatering van de R0/Spoorweg in de Koningsvijvers - IJse | De koningsvijvers vormen een ecologisch kwetsbaar ecosysteem en maken integraal deel uit van het Zoniënwoud, dat erkend is als speciale beschermingszone in het Europees Natura 2000-netwerk, VEN en beschermd landschap. In het beheerplan voor de Koningsvijvers worden een aantal maatregelen vermeld met als doel het tegengaan van de lozing van vervuild water van de Ring ter verbetering van de waterkwaliteit van de vijvers, de ontwikkeling van soortenrijke oever- en waterplantengemeenschappen, de ontwikkeling van een natuurlijke visstand en het tegengaan van de verzanding van de vijvers. Het vervuild water van de Ring-oost komt op verschillende punten in de Koningsvijvers terecht. De afwatering komt deels via open grachten (1st en 4de vijver), deels rechtstreeks (in de achtste Koningsvijver) terecht. De zouten, zware metalen, oliën enz. die met het afvalwater in de vijvers terecht komen, hebben een nefaste invloed op het gebied. Om de vervuiling en de verzanding via de lozingspunten op te lossen, is een zuiverings/bezinkingsbekken nodig. | momenteel loopt er een meetcampage door het studiebureau IMDC nv (initiatiefnemer ANB) om de grondwater- en oppervlatewaterkwaliteit van de vijvers en lozingspunten in kaart te bregen. | Hoeilaart | Bovenloop IJse | ANB | Provincie Vlaams-Brabant, VMM | M | 7B_H_005
Beheer | 2.02 | 2 | Aangepaste ruiming (kruidmaaiing) stroomopwaarts de Hoeilaartvijver | Tussen de Hoeilaartvijver en de Rode Kruisstraat is er een aangepast beheer nodig. |  | Hoeilaart | IJse (cat. 2) | Provincie Vlaams-Brabant | Gemeente Hoeilaart
Waterkwaliteit | 2.03 | 2 | Kasteelvijver Ruusbroeckpark Hoeilaart | Analyse en uitvoer van meest gepaste maatregelen om de waterkwaliteit van de vijver te verbeteren |  | Hoeilaart | IJse (cat. 2) | ? VLM | Gemeente Hoeilaart
Landinrichting | 2.04 | 2 | Strategisch project HORIZON: uitbouwen van groene vingers in een verstedelijkt landschap en interactie met het Zoniënwoud vergroten. | De gemeenten Overijse en Hoeilaart wensen de visie op het bebouwd perifeer landschap uit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en de structuurvisie van het Zoniënwoud te operationaliseren. Hiertoe gaven ze in maart 2014 samen met mede-projectpartners Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Regionaal Landschap Dijleland vzw (RLD vzw) en cofinancierder Ruimte Vlaanderen het startschot voor het strategische project ‘HORIZON’. De klemtoon binnen het HORIZON-project ligt op de realisatie en bestendiging van groenstructuren tussen en doorheen het bebouwd perifeer landschap. In eerste instantie zal er worden getracht om een noord-zuid verbinding (groenstructuur) te creëren van woonuitbreidingsgebied Sloesveld (Hoeilaart), via de groene vallei as van de IJse naar het bosuitbreidingsgebied Koedal-Smeysberg (Overijse). | Huidige status van het project? | Hoeilaart, Overijse | IJse | Regionaal Landschap Dijleland | ANB, Gemeenten Overijse, Hoeilaart
Structuurherstel | 2.05 | 2 | Onderzoek naar mogelijkheden ter verbetering van de vismigratie en het structuurherstel van de IJse stroomopwaarts E411 | Het traject van de IJse opwaarts de E411 kent nog verschillende vismigratieknelpunten. Ook hebben verschillende trajecten een zeer zwakke de structuurkwaliteit (o.a. overwelving Hoeilaart, vijvers, …). |  | Overijse, Hoeilaart | IJse (cat. 2) | Provincie Vlaams-Brabant | Gemeente Hoeilaart, Overijse | L | 8A_C_482
Structuurherstel | 2.06 | 2 | Onderzoek naar mogelijke meandering ter hoogte van Ijsebroeken | Nagaan of meandering te hoogte van het sterk rechtgetrokken deel aan de Ijsebroeken (vijvers eigendom Natuurpunt) mogelijk is. |  | Overijse | IJse (cat. 2) | Provincie Vlaams-Brabant, Natuurpunt | Gemeente Overijse | L | 4B_E_286
Beheer | 2.07 | 2 | Onderhoud van vistrap molen Overijse | De vistrap ter hoogte van Overijse vergt veel onderhoud (verwijderen (riool)slib, proper maken rooster). Er dient onderzocht te worden of structurele ingrepen het onderhoud kunnen vereenvoudigen. |  | Overijse | IJse (cat. 2) | Provinvie Vlaams-Brabant |  | M
Waterkwaliteit | 2.08 | 2 | Zuivering van verontreinigd hemelwater afkomstig van de E411 | Ter hoogte van het Paardenwater komt er verontreinigd water terecht in de IJse dat afkomstig is van de E411 (PAK's, PCB's, zware metalen,…). Er dienen randvoorzieningen genomen te worden om deze vervuiling te capteren en af te voeren. | Opgenomen in de projectaanvraag Life Belini. | Overijse | IJse (cat. 2) | VMM, AWV | Provincie Vlaams-Brabant | K | 7B_H_005
Waterkwantiteit | 2.09 | 2 | Inventarisatie en afkoppeling van bronnen ter hoogte van Koningsberg | Ter hoogte van de Kouterstraat en Walravensbosstraat zijn er nog verschillende bronnen aangesloten op de riolering. Deze dienen afgekoppeld te worden. | link met acties 1.28 en 1.29 | Overijse | IJse (cat. 2) | Gemeente Overijse | VLM, Provincie Vlaams-Brabant, |  | 7B_J_012
Waterkwantiteit, erosie | 2.10 | 2 | Waterbuffering Mariëndal | Ter hoogte van Mariëndal (Terhulpensesteenweg) spoelt er tijdens regenbuien veel water van hogerop naar de IJse. Om wateroverlast te voorkomen dient er een waterbuffering voorzien te worden. |  | Overijse | IJse (cat. 2) | Gemeente Overijse | VLM, Provincie Vlaams-Brabant,
Structuurherstel, waterkwantiteit | 2.11 | 2 | Inrichting van GOG Paardenwater (Overijse) | Het Paardenwater is een kasteeldomein in Overijse dat zich uitstrekt langsheen de IJse met als opwaartse grens de E411 en als afwaartse grens een oude tramdijk. Binnen deze zone bevindt zich de natuurlijke overstromingsvlakte met een reeks vijvers langsheen de rechteroever en een moeraszone aan de linkeroever. Momenteel bestaan er verschillende scenario's om het gebied efficiënter in te schakelen tijdens periodes van hoog water. Een eerste voorontwerp over de inrichting is opgemaakt in 2006 (Haskoning i.o.v. Provincie Vl-Br & VMM). Dit dient ge-update te worden met de meest recente informatie en inzichten. | Opmerking De inrichting van het Paardenwater is ook opgenomen in de projectaanvraag van het Life Integrated Project Belini. | Overijse | IJse afwaarts kruising E411 | Provincie Vlaams-Brabant | VLM, Regionaal Landschap Dijleland, gemeente Overijse, Natuurpunt | M | 6_F_007
Erosie | 2.12 | 2 | Aanpakken erosieknelpunten rondom de Nellebeek (IJse) | Actualisatie inventarisatie en voorstellen van mogelijke oplossingen (beheerovereenkomsten en/of infrastructurele maatregelen). |  | Overijse | Nellebeek | Erosiecoördinatoren, VLM | Gemeente Overijse, Provincie Vlaams-Brabant, Dept LV, ALBON, landbouwers |  | 8B_A_088
IHD | 2.13 | 2 | Analyse en uitvoering van de meest geschikte maatregelen om de lokale populaties van vroedmeesterpad te versterken. | In Vlaanderen kende de vroedmeesterpad de laatste decennia een sterke achteruitgang. Omdat de resterende populaties geïsoleerd liggen van mekaar bestaat het risico dat ze hier uitsterven. In Huldenberg (nabij Langegracht, groeve De Kock) en Overijse (nabij Nellebeek) komt deze beschermde soort nog voor. De aanleg van strategisch gelegen poelen en steenhopen (schanskorven) en het inrichten of herstellen en onderhouden van bestaande poelen/bufferbekkens kan de huidige populaties versterken en het risico op uitsterven doen afnemen. Ook het herstel van geschikte overwinteringsbiotopen (lichtrijke hellingbossen) in de omgeving van de poelen dient men na te streven. De vroedmeesterpad is koesterbuur voor de gemeenten Overijse en Huldenberg. |  | Overijse, Huldenberg | Nellebeek, Langegracht | Regionaal Landschap Dijleland | ANB, Natuurpunt, gemeente Overijse en Huldenberg, Provincie Vlaams-Brabant, INBO
Landinrichting | 2.14 | 2 | Landinrichtingsproject Ijsevallei | Het projectvoorstel van de IJsevallei is als één van de 10 gebiedsgerichte projectvoorstellen opgenomen in het planprogramma landinrichting in de Vlaamse Rand van de VLM. Het heeft als doel om via landinrichting in de IJsevallei de verbinding te maken tussen de twee grote boscomplexen van het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud (eventueel met doorkijk naar Huldenberg). De focus van deze inrichting ligt binnen de gemeenten Hoeilaart en Overijse. Gemeente Huldenberg ligt niet binnen het LI IJsevallei, maar wel binnen dat van Plateau van Moorsel. | Huidige status van het project? Smisveld nog toevoegen | Hoeilaart, Overijse | IJse cat. 2 | VLM | Provincie Vlaams-Brabant, gemeenten Hoeilaart & Overijse
Sanering | 2.15 | 2 | Inventarisatie problematiek achterwaartse lozingen en responsabilisering correcte aansluitingen | Vaak lozen nog vele huizen hun afvalwater volledig of gedeeltelijk in de waterloop ook al is er een DWA-leiding voorzien. Deze punten dienen te worden opgespoord en de eigenaars dienen samen met de rioolbeheerder een oplossing uit te werken om de lozingspunten aan te sluiten op de riolering. |  | Hoeilaart, Overijse, Huldenberg |  | Rioolbeheerders | VMM | K
Structuurherstel | 2.16 | 2 | Opvolging effect stroomdeflectoren en onderzoek naar extra inplantingsplaatsen | Ter hoogte van een rechtgetrokken stuk IJse in het Margijsbos werden in 2013 verschillende stroomdeflectoren aangebracht om de stroomdiversiteit in de waterloop lokaal enigszins te vergroten. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als paaizone voor enkele rheofiele vissoorten (vb. serpeling). De effecten van deze 'micro-meandering' dienen verder opgevolgd te worden en de mogelijkheden om dit op andere plaatsen toe te passen dienen te worden onderzocht. |  | Huldenberg | IJse (cat. 1 & 2) | VMM | Provincie Vlaams-Brabant | K | 4B_E_286
Waterkwantiteit | 2.17 | 2 | Knelpunt wateroverlast IJse | De gekende wateroverlast vanuit de IJse is relatief beperkt. Voornamelijk ter hoogte van het kasteel te Huldenberg en ter hoogte van de Kamstraat (Huldenberg) treedt er wateroverlast op bij hevige neerslag. De inrichting van de A-IJse/IJse en van het Paardenwater kunnen het overstromingsrisico doen afnemen. |  | Huldenberg | IJse (cat. 1) | VMM, Provincie Vlaams-Brabant |  |  | 4B_E_286 en 6_F_007
Structuurherstel | 2.18 | 2 | Verleggen IJsepad ter hoogte van Margijsbos naar de valleirand | Ter hoogte van het Margijsbos in Huldenberg wordt vrije meandering verhinderd door het nabijgelegen pad. Hierdoor moet er soms noodgedwongen oeverversteviging aangebracht worden om erosie van het pad te voorkomen. Om de waterloop op een natuurlijke wijze in te richten en lokaal vrij te laten meanderen dient het pad verlegd te worden. |  | Huldenberg | IJse (cat. 1) | VMM, gemeente Huldenberg, VLM, ANB |  | K | 4B_E_286
Structuurherstel, Beheer | 2.19 | 2 | Extensief beheer IJse | Ter hoogte van de Doode Bemde en het Margijsbos wordt een extensief beheer toegepast zodat de waterloop zich op een natuurlijke wijze kan ontwikkelen. |  | Huldenberg | IJse (cat. 1) | VMM |  |  | 4B_E_286
Structuurherstel | 2.20 | 2 | Verwijderen oeverversteviging en verplaatsen IJsepad in zone tussen Bertelsheide - Kamstraat | Mogelijkheid om Ijsepad stroomafwaarts Bertelsheide te verplaatsen dient onderzocht te worden. |  | Huldenberg | IJse (cat. 1) | VMM, ANB, Gemeente Huldenberg |  |  | 4B_E_286
Structuurherstel | 2.21 | 2 | Visdoorgang ter hoogte van de molen van Loonbeek | Om het vismigratieknelpunt ter hoogte van de molen van Loonbeek op te lossen zal er op de rechteroever een nevengeul voorzien worden doorheen het Margijsbos van +/- 1km. Hierdoor wordt het zicht op de molen behouden en kan toch een heel stuk natuurlijke loop worden gecreerd. De nevengeul sluit aan op de bypass rond de molen die uitmondt stroomafwaarts van de stuw. | onteigeningsbesluit in voorbereiding | Huldenberg | IJse (cat. 1) | VMM | Gemeente Huldenberg, Onroerend Erfgoed, ANB | M | 4B_E_286
Landinrichting | 2.22 | 2 | Uitwerken concrete acties i.k.v. Landinrichtingsproject Plateau van Moorsel (Huldenberg) | Het LI 'Plateau van Moorsel' omvat verschillende deelprojecten tussen Leuven en Brussel (o.a. Openruimtenetwerk, Dijleland, Voervallei en N253). De gemeente Huldenberg zit ook vervat in dit projectgebied. De bronzone en bovenloop (Hoeilaart en Overijse) zitten vervat in het LI 'Ijsevallei'. | Huidige status van het project? | Huldenberg | IJse cat. 1, Langegracht | VLM | Gemeente Huldenberg, Provincie Vlaams-Brabant, VMM
Structuurherstel & Waterkwantiteit | 2.23 | 2 | Herinrichting IJse en A-IJse t.h.v. het kasteel van Huldenberg | Op de IJse ter hoogte van de A-IJse liggen op korte afstand van elkaar nog een aantal vismigratieknelpunten (molen, kunstmatige waterval en schuif met groot verval). Het gebied voor de splitsing IJse/A-IJse komt ook in aanmerking voor extra waterberging. De herinrichting van de A-IJse als hoofdstroom, waarbij de vismigratieknelpunten worden ondervangen, kan voor bijkomende berging zorgen. Deze dient dan verder ingericht te worden als ecologisch waardevolle loop. |  | Huldenberg | IJse, A-IJse | VMM | Gemeente Huldenberg | M | 4B_E_286
Handhaving | 2.24 | 2 | Aanpak calamiteiten Langegracht | De Langegracht is een zijloop ter hoogte van de Ganzemansstraat te Huldenberg. Deze zijloop heeft een zeer slechte waterkwaliteit. Dit is te wijten aan de erosieproblematiek (erosie afkomstig van de omgeploegde velden rondom de Langegracht en van de groeve), aan mest en silosappen die afstromen van een landbouwbedrijf en aan occasionele lozingen. De slechtwerkende KWZI aan de bovenloop van de Langegracht (t.h.v. Veeweidestraat) is ondertussen afgekoppeld. Via de recente aanleg van een pompstation en persleiding wordt het afvalwater opgevangen en doorgepompt. Aan de hand van extra metingen in de Langegracht zal VMM de oorzaken in kaart proberen te brengen. In samenwerking met VLM en de milieuinspectie zal de controle op de bedrijven worden opgevoerd en opgevolgd. |  | Huldenberg | Langegracht | Milieu-inspectie, VLM | VMM, gemeente Huldenberg | K | 7B_D_048 en 8B_A_088
Erosie | 2.25 | 2 | Aanpakken erosieknelpunten langsheen de Langegracht (Huldenberg) | Actualisatie inventarisatie en voorstellen van mogelijke oplossingen (beheerovereenkomsten en/of infrastructurele maatregelen). |  | Huldenberg | Langegracht | VLM, IGO | VMM, gemeente Huldenberg | K | 8B_A_088
Sanering | 2.26 | 2 | Afkoppelen bronwater t.h.v. Langegracht | Afkoppelen bronwater t.h.v. Sint-Jansbergsteenweg 65. Een continu debiet aan bronwater verdwijnt hier rechtstreeks in de riolering. Bij zware neerslag komt er ook veel water op de straat afkomstig van de hoger gelegen velden en de zandweg naast de bushalte. Dit veroorzaakt iets lager gelegen (ter hoogte van onderdoorgang IJse) wateroverlast in de straat. Deze actie is gelinkt aan het saneringsproject: aansluiten vuilvracht N253. |  | Huldenberg | Langegracht | Aquafin, gemeente | VMM, Provincie Vlaams-Brabant | K
Structuurherstel | 2.28 | 2 | Inrichting vijver Hoeilaart opwaarts E411? | Geen extra info? |  |  | IJse (cat. 2)
Structuurherstel | 2.29 | 2 | Onderoek naar de toestand van de vijvers langsheen de IJse en voorstellen voor een ecologische inrichting |  |  | Hoeilaart, Overijse, Huldenberg |  |  |  | L

## Sanering
THEMA | ACTIE | NR. | GROEP | OMSCHRIJVING | OPMERKING | HISTORIEK | Prioritering | Timing | Aktor
Sanering | Afstromend water van de R0 en langsgrachten van Terhulpsesteenweg (AWV) sluiten aan op de riolering. Ook bron en of kwelwater is aangesloten op de riolering. | 1.01 | 1 |  | Afkoppeling zal niet eenvoudig zijn , er is o.a. een onderdoorpersing nodig t.h.v. de spoorweg. Eerst dient het water afkomstig van de R0 gezuiverd te worden. |  | 1 | 2021-2027 | VMM- AWV -Gemeente Hoeilaart
Sanering | Instroom RO | 1.02 | 1 |  | Eerst dient het water afkomstig van de R0 gezuiverd te worden. |  | 1 | 2021-2027 | VMM- AWV -Gemeente Hoeilaart
Sanering | Knelpunten t.h.v. Groenendaalsesteenweg. | 1.03 | 1 |  | VMM zoekt dit verder uit of deze relevant zijn i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. |  | 2 | 2016-2017 | VMM
Sanering | Bronnen aangesloten op de riolering in J.B. Charlierlaan en slecht werkend overstort in de Rode Kruisstraat. | 1.04 | 1 |  |  | 22343 is opgedragen op OP 2017 | 1 | 2018-2021 | Aquafin
Sanering | Verweving Terdellebeek met de riolering | 1.05 | 1 |  |  | Aquafin heeft hier reeds een projectvoorstel ingediend. | 2 | 2018-2021 | VMM
Sanering | Knelpunten t.h.v. Albert Biesmanslaan | 1.06 | 1 |  | Extra motivatie GIP aanvraag | Gemeente heeft reeds een GIP aanvraag ingediend GIP id 640 | 2 | 2018-2021 | VMM
Sanering | Knelpunten Overijsesteenweg | 1.07 | 1 |  | VMM zoekt dit verder uit of deze relevant zijn i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. |  | 2 | 2016-2017 | VMM
Sanering | Verdunnning Tenboslaan | 1.08 | 1 |  |  | 23233 is opgedragen op OP 2017 | 1 | 2018-2021 | Aquafin
Sanering | Aansluiten cluster 141-7112 | 1.09 | 1 |  |  | Gemeente heeft reeds een GIP aanvraag ingediend GIP id 18725 | 3 | 2018-2021 | Gemeente Hoeilaart
Sanering | Aansluiten cluster 141-7116 en 141-7115 | 1.10 | 1 |  |  | Gemeente heeft reeds een GIP aanvraag ingediend GIP id 18724 | 3 | 2018-2021 | Gemeente Hoeilaart
Sanering | Gescheiden afvalwater van de Brusselsesteenweg sluit nog gemengd aan op de collector. Er ontbreekt nog een missing link. | 1.11 | 1 |  |  | Er is reeds een opgedragen project B215001, goedgekeurd op de Ambtelijke Commissie. | 1 | 2016-2017 | Gemeente Hoeilaart
Sanering | Het gemengd afvalwater van de wijk Barbizon( Overijse ) sluit aan op een DWA leiding ( Hoeilaart). | 1.12 | 1 |  | VMM zoekt dit verder uit en informeert de verschillende aktoren. |  | 3 | 2016-2017 | VMM
Sanering | Bekken sluit aan op de rioleing. | 1.13 | 1 |  | VMM zoekt uit of dit eeen grote impact heeft op de verdunning , wateroverlast en informeert de verschillende aktoren. |  | 3 | 2016-2017 | VMM
Sanering | Aansluiten cluster 141-559 | 1.14 | 1 |  |  | Gemeente heeft reeds een GIP aanvraag ingediend GIP id 19072 | 3 | 2018-2021 | Gemeente Hoeilaart
Sanering | Aansluiten cluster 141-35 , 141-32 en 141-38 | 1.15 | 1 |  | Nieuw voorontwerp noodzakelijk en overleg tussen gemeente Hoeilaart , provincie en ANB? | Er is reeds een opgedragen project, B215056. Niet goedgekeurd op Ambtelijke Commissie | 1 | 2016-2017 | Gemeente Hoeilaart
Sanering | Aansluiten clusters 092-7601 , 092-502 , 092-503 , deze zijn gelegen in de bovenloop van de Ijsse . Vuilvracht zal aangesloten worden op de RWZI van Beersel. | 1.16 | 1 |  |  |  | 3 | 2021-2027 | Gemeente Sint-Genesius-Rode
Sanering | Riolering aan de westtlijke kant van Scherendelle loost nog in de Ijsse. Hier komt ook de overstortleiding van BBB eigenaar gemeente op toe. RWA van project B210045 komt hier ook op toe. | 1.17 | 1 |  | Motivatie OP 2018 | AQF heeft hier een projectvoorstel voor ingediend | 1 | 2016-2017 | VMM-Aquafin
Sanering | Overstort klep wordt permanenet opengezet d.m.v. een ijzeren balk. | 1.18 | 1 |  | Nieuwe terugslagklep die minder zwaar is? |  | 1 | 2016-2017 | Aquafin
Sanering | Knelpunten Hagaard | 1.19 | 1 |  | VMM zoekt dit verder uit of deze relevant zijn i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. |  | 2 | 2016-2017 | VMM
Sanering | Knelpunten Hagaardbosweg | 1.20 | 1 |  |  | Gemeente heeft reeds een GIP aanvraag ingediend id18847. | 1 | 2016-2017 | Gemeente Overijse
Sanering | Knelpunten Kalfsborreweg | 1.21 | 1 |  |  | 22764 is opgedragen op OP 2017 | 1 | 2016-2017 | Aquafin
Sanering | Knelpunten Jean Tombeurstraat | 1.22 | 1 |  | Extra motivatie GIP aanvraag | Gemeente heeft reeds een GIP aanvraag ingediend id18845. | 1 | 2016-2017 | Gemeente Overijse
Sanering | Overstort A.Moerenhoutstraat | 1.23 | 1 |  | VMM zoekt dit verder uit of dit relevant is i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. |  | 1 | 2016-2017 | VMM
Sanering | Overstort t.h.v. molen Overijse centrum | 1.24 | 1 |  | VMM zoekt dit verder uit of dit relevant is i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. |  | 1 | 2016-2017 | VMM
Sanering | Knelpunten Overijse centrum-noord | 1.25 | 1 |  | Extra motivatie GIP aanvraag | Gemeente heeft reeds een GIP aanvraag ingediend id 17459 | 1 | 2016-2017 | Gemeente Overijse
Sanering | Knelpunten Overijse centrum-zuid | 1.26 | 1 |  | Extra motivatie GIP aanvraag | Gemeente heeft reeds een GIP aanvraag ingediend id18836. Gemeente heeft reeds de knelpunten in de stationstraat opgelost in eigen beheer. | 1 | 2016-2017 | Gemeente Overijse
Sanering | Knelpunten Overijse centrum-oost | 1.27 | 1 |  | VMM zoekt dit verder uit of deze relevant zijn i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. |  | 2 | 2016-2017 | VMM
Sanering | Knelpunten Kouterstraat | 1.28 | 1 |  | Motivatie OP 2018 | AQF heeft hier een projectvoorstel voor ingediend | 1 | 2016-2017 | VMM-Aquafin
Sanering | Optimalisatie afkoppeling Koningsberg | 1.29 | 1 |  | Extra motivatie GIP aanvraag | Gemeente heeft reeds een GIP aanvraag ingediend id 18846 | 1 | 2016-2017 | Gemeente Overijse
Sanering | Optimalisatie afkoppeling Belgielaan | 1.30 | 1 |  |  | Van de de 3 bestaande rioleringen wordt er één omgevormt tot een een volwaardige RWA leiding. | 1 | 2016-2017 | Gemeente Overijse
Sanering | Knelpunten Duisburgsesteenweg | 1.31 | 1 |  | Erosie Tervuren ook aansluiting van zandgroeve. |  | 2 | 2018-2021
Sanering | Knelpunten overstort Koestraat | 1.32 | 1 |  |  |  | 2 | 2018-2021 | Gemeente Overijse
Sanering | Verdunnning Marnixwijk | 1.33 | 1 |  | Gemeente heeft de intentie om dit gefaseerd te realiseren. | Gemeente heeft reeds grondonderzoek laten uitvoeren. Er is mogelijkheid om RWA ter plaatse te latren infiltreren. | 2 | 2018-2021 | Gemeente Overijse
Sanering | Knelpunten Groeneweg | 1.34 | 1 |  | VMM zoekt dit verder uit of deze relevant zijn i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. |  | 2 | 2016-2017 | VMM
Sanering | Knelpunten lindaal | 1.35 | 1 |  | Motivatie OP 2018 | AQF heeft hier een projectvoorstel voor ingediend | 1 | 2016-2017 | VMM-Aquafin
Sanering | Knelpunten Ballingstraat | 1.36 | 1 |  | VMM zoekt dit verder uit of deze relevant zijn i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. |  |  | 2016-2017 | VMM
Sanering | Kwaliteit vijverwater is verslechtert na werken in F Verbeeckstraat. | 1.37 | 1 |  | AQF onderzoekt of er geen bron is aangesloten op collector die deze vijver normaal gezien moet voeden? |  | 1 | 2016-2017 | Aquafin
Sanering | Afkoppeling bekken Esdoornlaan | 1.38 | 1 |  |  | Project 21928 is reeds opgedragen. | 3 | 2018-2021 | Aquafin
Sanering | Aansluiting E411 | 1.39 | 1 |  | Eerst dient het renwater van de E411 gezuiverd te worden dat hier op aansluit. |  | 2 | 2018-2021 | VMM
Sanering | Riolering in Ijsebos is in zeer slechte staat | 1.40 | 1 |  | Overleg met ANB? | Riolering zou ook niet mogen herbruikt worden als RWA | 3 | 2018-2021 | VMM-Aquafin
Sanering | Aansluiting R0 | 1.41 | 1 |  |  | Plannen opgevraagd van de afvoer R0 bij AWV | 2 | 2018-2021 | VMM
Sanering | Verdunning Kausdelle | 1.42 | 1 |  | Link met erosie Kauselle | Reeds met IGO op terrein geweest. Overstort thv Elzastraat komt regelmatig terug in de incidentemelding van AQF. | 1 | 2016-2017 | VLM
Sanering | Knelpunten verdunning Kaalheide | 1.43 | 1 |  | VMM zoekt dit verder uit of deze relevant zijn i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. |  | 2 | 2016-2017 | VMM
Sanering | Knelpunten verdunning de Peuthysstraat | 1.44 | 1 |  | VMM zoekt dit verder uit of deze relevant zijn i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. |  | 2 | 2016-2017 | VMM
Sanering | Knelpunten verdunning Schonenberg | 1.45 | 1 |  | VMM zoekt dit verder uit of deze relevant zijn i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. |  | 2 | 2016-2017 | VMM
Sanering | Knelpunten E. Gillisstraat | 1.46 | 1 |  |  | Gemeente heeft reeds een GIP aanvraag ingediend id 17414 | 1 | 2016-2017 | Gemeente Huldenberg
Sanering | Verdunning bron Huldenberg centrum. | 1.47 | 1 |  | AQF is bezig met de opmaak van een nota ivm de buffering van dit project. Opwaarts zijn alle erosiemaatregelen reeds genomen. | Project 22344 is reeds opgedragen. | 1 | 2016-2017 | Aquafin
Sanering | Aansluiten de Limburg Stiriumlaan. | 1.48 | 1 |  |  | Gemeente heeft reeds een GIP aanvraag ingediend id 114268 | 1 | 2016-2017 | Gemeente Huldenberg
Sanering | Knelpunten verdunning Kleiwaverstraat | 1.49 | 1 |  | VMM zoekt dit verder uit of deze relevant zijn i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. |  | 2 | 2016-2017 | VMM
Sanering | Knelpunten verdunning Keiberg | 1.50 | 1 |  |  | Reeds met IGO op terrein geweest.IGO gaat dit verder onderzoeken. Overstort komt regelmatig terug in de incidentemelding van AQF.AQF is hier met Riobra ook reeds ter plaatse geweest. | 2 | 2018-2021 | Gemeente Huldenberg
Sanering | Knelpunten verdunning Vranksberg | 1.51 | 1 |  | VMM zoekt dit verder uit of deze relevant zijn i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. |  | 2 | 2016-2017 | VMM
Sanering | Aansluiten vuilvracht zijstraten N253 | 1.52 | 1 |  | AWV? | Projecten zijn reeds opgedragen | 1 | 2021-2027 | Gemeente Huldenberg
Sanering | Aansluiten vuilvracht N253 | 1.53 | 1 |  | AWV? | Projecten zijn reeds opgedragen | 1 | 2021-2027 | Gemeente Huldenberg / Aquafin
Sanering | Knelpunten verdunning Wolshaegen | 1.54 | 1 |  |  | project 22761 is reeds opgedragen | 1 | 2016-2017 | Aquafin
Sanering | Slechtwerkend KWZI Tervuren-Veeweide | 1.55 | 1 |  |  |  | 1 | 2016-2017 | Gemeente Tervuren
Sanering | Overstort Kamstraat | 1.56 | 1 |  | VMM zoekt dit verder uit of deze relevant zijn i.v.m. verdunningsproblemathiek en informeert indien nodig de verschillende aktoren. |  | 1 | 2016-2017 | VMM
Sanering | Hoeilaart heeft de intentie om deze legeslatuur 50 % van de rode clusters te voorzien van een IBA | 1100 | 1 |  |  |  | 2 | 2018-2021 | Gemeente Hoeilaart
Sanering | Huldenberg heeft de intentie om alle prioritaire IBA's te voorzien van een IBA | 1101 |  |  |  |  | 2 | 2018-2021 | Gemeente Huldenberg